Отчет

об исполнении плана по устранению недостатков,

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

бюджетного учреждения культуры города Омска «Дворец культуры имени В.Е. Часницкого»

(наименование организации)

на 2022 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |
| 1. На официальном сайте организации отсутствует следующая информация: |  |  |  |  |
| 1. 1. контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя | Информация размещена на официальном сайте учреждения | I квартал 2022 г. | Титенко Татьяна Александровна – инспектор по кадрам | Исполнено I квартал 2022 г. |
| 1.2. адрес сайта учредителя | Информация размещена на официальном сайте учреждения | I квартал 2022 г. | Титенко Татьяна Александровна – инспектор по кадрам | Исполнено I квартал 2022 г. |
| 1.3. копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги | Копии документов размещены на сайте учреждения | I квартал 2022 г. | Титенко Татьяна Александровна – инспектор по кадрам | Исполнено I квартал 2022 г. |
| 1.4. результаты независимой оценки качества оказания услуг | Информация размещена на официальном сайте учреждения | I квартал 2022 г. | Титенко Татьяна Александровна – инспектор по кадрам | Исполнено I квартал 2022 г. |
| - Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |
| 2. В организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: |  |  |  |  |
| 2.1. возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Для выполнения данного мероприятия необходимо ввести в штатное расписание единицу сурдопереводчика, т.к. данная должность предполагает наличие специального образования. Решение по данному вопросу принимает учредитель, а именно департамент культуры Администрации города Омска |  | Департамент культуры Администрации города Омска |  |

Директор БУК г. Омска «ДК им. В.Е. Часницкого»                                                              Т.В. Заливина